## Planilha1
Tarefa | Fase | Prioridade | Responsável | Dependência | Início | Fim | Duração | Status
Configurar banco de dados PostgreSQL | Infraestrutura | Alta | Todos | - | 03/04 | 03/04 | 0 | Completo
Criar schema do banco conforme o MER | Infraestrutura | Alta | Todos | Configurar banco de dados PostgreSQL | 03/04 | 03/04 | 0 | Completo
Configurar variáveis de ambiente | Infraestrutura | Alta | Vitor | - | 03/04 | 03/04 | 0 | Completo
Download automático dados TSE | ETL | Alta | Vitor, RenanR | Infraestrutura completa | 04/04 | 07/04 | 3 | Completo
Carga de dados de candidatos | ETL | Alta | RenanR, Gabriel | Download automático dados TSE | 07/04 | 08/04 | 1 | Completo
Carga de bens declarados | ETL | Média | RenanR, Guilherme | Carga de candidatos | 07/04 | 08/04 | 1 | Completo
Carga de redes sociais | ETL | Média | RenanR, RenanL | Carga de candidatos | 07/04 | 08/04 | 1 | Completo
Carga de certidões criminais | ETL | Média | RenanL, Talitha | Carga de candidatos | 07/04 | 09/04 | 2 | Completo
Carga de motivos de cassação | ETL | Média | RenanL Guilherme | Carga de candidatos | 07/04 | 09/04 | 2 | Completo
Carga de notas fiscais de campanha | ETL | Média | Guilherme | Carga de candidatos | 07/04 | 09/04 | 2 | Completo
Agendamento da importação | ETL | Média | Talitha | ETL básico pronto | 07/04 | 09/04 | 2 | Completo
Tolerância a falhas no ETL | ETL | Alta | Vitor | ETL completo | 09/04 | 11/04 | 2 | Completo
Endpoint listagem paginada | Backend | Alta | Guilherme | ETL candidatos | 14/04 | 14/04 | 0 | Completo
Busca por nome / nome de urna | Backend | Alta | Vitor, Talitha | Endpoint listagem | 15/04 | 16/04 | 1 | Completo
Busca por partido | Backend | Média | Vitor | Endpoint listagem | 15/04 | 15/04 | 0 | Completo
Busca por ano eleitoral | Backend | Média | Vitor, RenanR | Endpoint listagem | 16/04 | 16/04 | 0 | Completo
Perfil completo do candidato | Backend | Alta | RenanL | Buscas prontas | 17/04 | 17/04 | 0 | Completo
Patrimônio do candidato | Backend | Média | Gabriel | Perfil completo | 20/04 | 20/04 | 0 | Completo
Histórico eleitoral | Backend | Média | Gabriel, Guilherme | Perfil completo | 20/04 | 20/04 | 0 | Completo
Situação jurídica | Backend | Alta | Gabriel, RenanR | Perfil completo | 20/04 | 20/04 | 0 | Completo
Notas fiscais de campanha | Backend | Média | Talitha | Perfil completo | 20/04 | 20/04 | 0 | Completo
Redes sociais do candidato | Backend | Baixa | Talitha | Perfil completo | 20/04 | 20/04 | 0 | Completo
Download PDFs propostas | IA | Média | RenanL | Backend completo | 20/04 | 22/04 | 2 | Completo
Extração de texto dos PDFs | IA | Média | Guilher, RenanL | Download PDFs | 22/04 | 25/04 | 3 | Completo
Classificação por temas (IA) | IA | Alta | Vitor | Extração de texto | 25/04 | 28/04 | 3 | Completo
Resumo por tema (IA) | IA | Média | Vitor, RenanR | Classificação | 29/04 | 02/05 | 3 | Completo
Processamento assíncrono | IA | Alta | Talitha, Gabriel, Vitor | IA completa | 04/05 | 08/05 | 4 | Completo
Interface chatbot | Chatbot | Média | RenanL, RenanR | Backend completo | 08/05 | 11/05 | 3 | Completo
Consulta de dados via chatbot | Chatbot | Alta | Vitor, Gabriel | Interface chatbot | 11/05 | 13/05 | 2 | Completo
Comparação de candidatos | Chatbot | Média | Vitor, Talitha | Consulta chatbot | 11/05 | 15/05 | 4 | Completo
Garantir neutralidade | Chatbot | Alta | Guilherme, Vitor | Chatbot funcional | 11/05 | 15/05 | 4 | Completo
Tratamento de dados ausentes | Chatbot | Alta | Vitor, Guilherme | Chatbot funcional | 11/05 | 15/05 | 4 | Completo
Página listagem e busca | Frontend | Alta | RenanL, Guilherme | Backend pronto | 04/05 | 08/05 | 4 | Completo
Página perfil candidato | Frontend | Alta | RenanL, Talitha | Listagem pronta | 04/05 | 08/05 | 4 | Completo
Linha do tempo eleitoral | Frontend | Média |  | Perfil pronto |  |  | 0 | Completo
Interface chatbot frontend | Frontend | Alta | Gabriel, RenanR | Chatbot pronto | 08/05 | 15/05 | 7 | Completo
Responsividade | Frontend | Média | RenanL | Frontend base | 18/05 | 18/05 | 0 | Completo
Acessibilidade | Frontend | Baixa | RenanL | Frontend completo | 18/05 | 18/05 | 0 | Completo
Formulas:
Duração = DATEDIF([Início],[Fim],"D")