## Planilha1
Tarefa | Fase | Prioridade | Responsável | Dependência | Início | Fim | Duração | Status
Configurar banco de dados PostgreSQL | Infraestrutura | Alta |  | - |  |  | 0 | A fazer
Criar schema do banco conforme o MER | Infraestrutura | Alta |  | Configurar banco de dados PostgreSQL |  |  | 0 | A fazer
Configurar variáveis de ambiente | Infraestrutura | Alta |  | - |  |  | 0 | A fazer
0
Download automático dados TSE | ETL | Alta | Vitor, Renan | Infraestrutura completa |  |  | 0 | A fazer
Carga de dados de candidatos | ETL | Alta |  | Download automático dados TSE |  |  | 0 | A fazer
Carga de bens declarados | ETL | Média |  | Carga de candidatos |  |  | 0 | A fazer
Carga de redes sociais | ETL | Média |  | Carga de candidatos |  |  | 0 | A fazer
Carga de certidões criminais | ETL | Média |  | Carga de candidatos |  |  | 0 | A fazer
Carga de motivos de cassação | ETL | Média |  | Carga de candidatos |  |  | 0 | A fazer
Carga de notas fiscais de campanha | ETL | Média |  | Carga de candidatos |  |  | 0 | A fazer
Agendamento da importação | ETL | Média |  | ETL básico pronto |  |  | 0 | A fazer
Tolerância a falhas no ETL | ETL | Alta |  | ETL completo |  |  | 0 | A fazer
0
Endpoint listagem paginada | Backend | Alta |  | ETL candidatos |  |  | 0 | A fazer
Busca por nome / nome de urna | Backend | Alta |  | Endpoint listagem |  |  | 0 | A fazer
Busca por partido | Backend | Média |  | Endpoint listagem |  |  | 0 | A fazer
Busca por ano eleitoral | Backend | Média |  | Endpoint listagem |  |  | 0 | A fazer
Perfil completo do candidato | Backend | Alta |  | Buscas prontas |  |  | 0 | A fazer
Patrimônio do candidato | Backend | Média |  | Perfil completo |  |  | 0 | A fazer
Histórico eleitoral | Backend | Média |  | Perfil completo |  |  | 0 | A fazer
Situação jurídica | Backend | Alta |  | Perfil completo |  |  | 0 | A fazer
Notas fiscais de campanha | Backend | Média |  | Perfil completo |  |  | 0 | A fazer
Redes sociais do candidato | Backend | Baixa |  | Perfil completo |  |  | 0 | A fazer
0
Download PDFs propostas | IA | Média |  | Backend completo |  |  | 0 | A fazer
Extração de texto dos PDFs | IA | Média |  | Download PDFs |  |  | 0 | A fazer
Classificação por temas (IA) | IA | Alta |  | Extração de texto |  |  | 0 | A fazer
Resumo por tema (IA) | IA | Média |  | Classificação |  |  | 0 | A fazer
Processamento assíncrono | IA | Alta |  | IA completa |  |  | 0 | A fazer
0
Interface chatbot | Chatbot | Média |  | Backend completo |  |  | 0 | A fazer
Consulta de dados via chatbot | Chatbot | Alta |  | Interface chatbot |  |  | 0 | A fazer
Comparação de candidatos | Chatbot | Média |  | Consulta chatbot |  |  | 0 | A fazer
Garantir neutralidade | Chatbot | Alta |  | Chatbot funcional |  |  | 0 | A fazer
Tratamento de dados ausentes | Chatbot | Alta |  | Chatbot funcional |  |  | 0 | A fazer
0
Página listagem e busca | Frontend | Alta |  | Backend pronto |  |  | 0 | A fazer
Página perfil candidato | Frontend | Alta |  | Listagem pronta |  |  | 0 | A fazer
Gráfico composição patrimônio | Frontend | Média |  | Perfil pronto |  |  | 0 | A fazer
Gráfico evolução patrimonial | Frontend | Média |  | Perfil pronto |  |  | 0 | A fazer
Gráfico evolução votos | Frontend | Média |  | Perfil pronto |  |  | 0 | A fazer
Linha do tempo eleitoral | Frontend | Média |  | Perfil pronto |  |  | 0 | A fazer
Interface chatbot frontend | Frontend | Alta |  | Chatbot pronto |  |  | 0 | A fazer
Responsividade | Frontend | Média |  | Frontend base |  |  | 0 | A fazer
Acessibilidade | Frontend | Baixa |  | Frontend completo |  |  | 0 | A fazer
Formulas:
Duração = DATEDIF([Início],[Fim],"D")